Приложение №1

к приказу МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»

от 16.09.2021г № 59

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»

национального проекта «Образование» по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций 
на 2021/2022 учебный год

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-организационное регулирование деятельности |  |  |  |
| 1 | Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся | До 17 сентября 2021 года | Директор Изотова С.А. |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год | До 20 сентября 2021 года | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 3 | Участие в формировании муниципальной команды ответственных за 6 направлений функциональной грамотности | До 22 сентября 2021 года | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 4 | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного года | До 27 сентября 2021 года | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. |
| 5 | Формирование базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 27 сентября 2021 года | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| 6 | Ведение информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | Постоянно | Зам. директора по УВР Учителя-предметники, классные руководители |
| - Образовательные события, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1 | Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Ежемесячно | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 2 | Участие в региональной конференции, посвященной вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Февраль 2022г. | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 3 | Мероприятия по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся (районная научно-практическая конференция школьников «Старт в науку», школьные конференции, межпредметные недели) | В течение года по плану образовательной организации | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| 4 | Защита индивидуального проекта обучающимися 10-11 классов | В течение года по плану образовательной организации | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. |
| 5 | Проведение школьных олимпиад по функциональной грамотности обучающихся | 2022 год | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| - Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 1 | Проведение методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с учителями-предметниками | Еженедельно | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| 2 | Организация участия педагогов в обучающих семинарах по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления | В течение года (по отдельному плану ГАУ ДПО «БИПКРО») | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| 3 | Обновление планов работы методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 27 сентября 2021 года | Отдел образования (методический кабинет), районные методические объединения учителей |
| 4 | Организация участия учителей в проведении диагностики педагогических работников по выявлению профессиональных затруднений в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2021 года | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| 5 | Проведение консультаций для учителей по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления | Постоянно | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| 6 | Формирование банка лучших педагогических практик учителей гимназии по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Зам. директора по УВР Блинова М.В. |
| - Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 1 | Формирование банка оценочных материалов в образовательной организации на основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Ноябрь 2021 года | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 2 | Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | Постоянно | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 3 | Организация работы по проведению оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | По согласованию с ГАУ ДПО «БИПКРО» | Отдел образования, Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 4 | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 5-7 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | По отдельному плану | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| - Мониторинг реализации плана |  |  |  |
| 1 | Мониторинг исполнения плана, участие в мониторинге муниципального плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся (по показателям, разработанным ГАУ ДПО «БИПКРО») | Май-июнь, ноябрь-декабрь 2022 года | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |
| 2 | Выполнение адресных рекомендаций по результатам мониторинга | Постоянно | Зам. директора по УВР Варичева Н.О. Блинова М.В. |